

**Název projektu:** **Justice CZ-SN**

**Registrační číslo:** CZ-SN 100391441

**Období realizace:** 30. 9. 2019 – 31. 3. 2022

**Zdroj dotace**

**Fond:** Evropský fond pro regionální rozvoj

**Program:** Program spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 -2020

**Prioritní osa:** 4. Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů   
a zúčastněných stran a přispívání k účinné veřejné správě

**Financování**

**Výše dotace:** 3 425 450 Kč

**Podíl z Evropské unie:** 85 % (2 911 633 Kč)

**Podíl ze stát. rozpočtu:** 15 % (513 817 Kč)

**Popis projektu**

**Cíl projektu:**

Cílem projektu je nastavení či posílení již existující bilaterární spolupráce mezi zapojenými subjekty.

Pro budoucí spolupráci managementu a odborníků věznic je nezbytné, aby vznikla kontaktní síť, díky které bude možné rychle předávat informace a nové zkušenosti. Odborníci na oblast výkonu trestu, bezpečnosti, vzdělávání odsouzených a způsobů zacházení s odsouzenými stanoví společně fungující postupy, které budou následně zaneseny do interních předpisů zapojených vězeňských zařízení.

Vzhledem k nárůstu nadnárodního charakteru organizovaného zločinu a jiné závažné trestné činnosti je nezbytné zajistit náležitou mezinárodní spolupráci v trestních věcech mezi státními zastupitelstvími České republiky a Saska. Pro spolupráci mezi státními zastupitelstvími v příhraničí je zásadní, aby vznikla společná doporučení, která vyplynou z analytických zpráv na témata řešená při vzájemných hospitacích. Závěry z analýz budou inspirací pro komplexně pojaté materiály, které hrají zásadní roli v mezinárodní justiční spolupráci v boji proti kybernetické kriminalitě (Cyber crime), násilí z nenávisti (Hate crime) a problematice peněžitých trestů. Státní zástupci si předají praktické zkušenosti, které načerpali při realizaci společných vyšetřovacích týmů, a tím bude ovlivněna v následujících letech kvalita objasňování a vyšetřování kriminality v příhraniční oblasti.

Dílčím cílem projektu bude zvyšování jazykové gramotnosti jednotlivých odborníků.

**Klíčové aktivity projektu:**

Plánované aktivity dělíme dle jejich charakteru, institucí, které se jich účastní, a cílových skupin. Do projektu budou zapojeni ředitelé věznic, jim podřízení odborníci, pro které bude uspořádáno osm workshopů, jazykové kurzy a konference pro odbornou veřejnost, a zástupci ministerstva, kteří se budou účastnit dvou výměnných hospitací. Zapojení státní zástupci se budou účastnit osmi výměnných stáží a jedné závěrečné konference pro odbornou veřejnost.

**Aktuality:**

V dubnu roku 2021 se vlivem zpoždění způsobené covid restrikcemi rozběhnou první hospitace na české a saské straně.